## Sheet1
ID | Task | Start Date | End Date | Duration
1 | Vision and Strategy | 2023-01-05 | 2023-02-09 | 35
2 | Market Research 1 | 2023-02-09 | 2023-02-28 | 19
3 | Product Manufacture | 2023-02-28 | 2023-03-30 | 30
4 | Product distribution | 2023-03-30 | 2023-07-14 | 106
5 | Market research 2 | 2023-07-14 | 2023-08-13 | 30
6 | Plan Marketing Strategy | 2023-08-13 | 2023-09-17 | 35
7 | Investigate source of funding | 2023-09-17 | 2023-10-15 | 28
44928